## Hoja1
Sprint | ID | Tipo | Nombre | Descripción Corta | Valor | Prioridad | Estimación (H)
1 | HT1 | Técnica | Configuración de TensorFlow y Keras | Preparar entorno para CNN | 400 | Alta | 12
1 | HU3 | Usuario | Visualización de Patrones | Gráficos de emociones | 300 | Media | 10
1 | HT4 | Técnica | Diseño de Base de Datos | Esquema relacional y conexión | 300 | Alta | 4
2 | HT8 | Técnica | Backend en Python | Lógica central del sistema y API | 400 | Alta | 10
2 | HU12 | Usuario | Estadísticas Generales | Métricas globales del sistema | 300 | Media | 8
2 | HT2 | Técnica | Configuración de Librosa | Análisis de audio emocional | 350 | Alta | 10
3 | HU11 | Usuario | Configuración de Sesiones | Evaluaciones por grupo | 350 | Alta | 10
3 | HT6 | Técnica | Encriptación de Datos | Seguridad y privacidad | 200 | Alta | 6
3 | HU5 | Usuario | Gestión de Cuenta | Perfil, contraseña, eliminación | 200 | Media | 4
4 | HU2 | Usuario | Registro de Actividad | Historial de emociones detectadas | 300 | Alta | 6
4 | HT10 | Técnica | Pantallas Login y Registro | Interfaces con validaciones y diseño | 250 | Media | 8
4 | HT5 | Técnica | Visualización de Resultados | Gráficos en tiempo real | 300 | Alta | 6
5 | HT9 | Técnica | Config. React Inicial | Frontend base y estructura | 300 | Alta | 6
5 | HT20 | Técnica | Bloqueo por intentos fallidos | Seguridad contra fuerza bruta | 300 | Alta | 6
5 | HU13 | Usuario | Análisis Comparativo | Comparar emociones entre usuarios | 400 | Alta | 12
6 | HU6 | Usuario | Dashboard de Administración | Análisis emocional para admins | 400 | Alta | 12
6 | HU10 | Usuario | Detalles de Emociones | Intensidad y evolución | 300 | Alta | 10
6 | HU9 | Usuario | Visualizar Interacciones | Historial de sesiones | 200 | Media | 4
7 | HT12 | Técnica | Prototipo Interactivo UI | Diseño previo al desarrollo | 300 | Alta | 8
7 | HU8 | Usuario | Validación de Resultados | Corrección manual de emociones | 350 | Media | 10
7 | HU14 | Usuario | Recuperación de Contraseña | Reestablecer clave por email | 250 | Media | 6
8 | HT13 | Técnica | Frontend Avanzado | Arquitectura escalable React | 350 | Alta | 4
8 | HU1 | Usuario | Detección de Emociones | Reconocimiento facial en tiempo real | 400 | Alta | 12
8 | HT7 | Técnica | Config. de Matplotlib | Gráficos de tendencias | 200 | Media | 6
9 | HT14 | Técnica | Entrenamiento de Modelos | Modelos de emoción facial | 400 | Alta | 12
9 | HT19 | Técnica | Integración Power BI | Exportación y análisis de datos | 300 | Alta | 8
10 | HT3 | Técnica | Evaluación del Modelo CNN | Automatizar métricas de rendimiento | 350 | Media | 4
10 | HT15 | Técnica | Redirección por Rol | Control de navegación por perfil | 300 | Alta | 8
11 | HT11 | Técnica | Conexión Frontend-Backend | Integración de APIs | 350 | Alta | 8
11 | HT16 | Técnica | Menús Dinámicos | Interfaces por rol | 300 | Alta | 4
12 | HT18 | Técnica | Evaluación Automática CNN | Rendimiento tras entrenamiento | 350 | Alta | 8
12 | HU7 | Usuario | Evaluación del Modelo | Métricas como Accuracy, F1 | 400 | Alta | 10
13 | HT17 | Técnica | Desacoplamiento BD | Compatibilidad multi-BD | 350 | Alta | 10
13 | HU4 | Usuario | Notificaciones Visuales | Alertas inmediatas por emoción | 250 | Media | 5